黔统字〔2018〕43号附件

2018年上半年《贵州省大扶贫战略行动

监测评价工作方案》

根据《省人民政府办公厅关于印发贵州省大扶贫战略行动监测评价方案的通知》（黔府办发〔2016〕49号）要求，为做好2018年上半年全省大扶贫战略行动监测评价，特制定工作方案如下：

一、时间安排

（一）2018年上半年监测评价时间安排

1.数据上报时间。

2018年7月2日上午9时至13日下午18时。

2.数据审核时间。

2018年7月14日上午9时至18日下午18时。

3.报告上报时间。

2018年8月31日前市（州）上报上半年大扶贫监测报告。

二、工作安排

（一）统计部门

省级负责完成工作方案设计、程序修改、数据审核、汇总，撰写全省上半年监测报告；市（州）负责指导、审核辖区数据、撰写上半年监测报告；县(市、区、特区)负责牵头组织实施所辖区域监测评价数据采集、审核工作。

（二）扶贫部门

县(市、区、特区)负责填报A1表，省、市（州）负责审核A1表和N1表。

（三）水库和生态移民部门

县(市、区、特区)负责填报B1、B2表，省、市（州）负责审核。

（四）教育部门

省级教育部门负责填报D1表，市（州）教育部门负责填报D1-1表，县(市、区、特区) 教育部门负责填报D1-2表，省、市（州）负责审核。

（五）民政部门

县(市、区、特区)负责填报E1表，省、市（州）负责审核。

（六）卫计部门

县(市、区、特区)负责填报F1表，省、市（州）负责审核。

（七）人社部门

县(市、区、特区)负责填报K1表，省、市（州）负责审核。

（八）交通部门

省、市（州）、县(市、区、特区)负责审核P1乡（镇、街道办事处）“组组通”统计表。

（九）住建部门

省、市（州）、县(市、区、特区)负责审核Q1乡（镇、街道办事处）危房“危改”“三改”统计表。

（十）乡（镇、街道办事处）

乡（镇、街道办事处）负责填报N1乡（镇、街道办事处）脱贫攻坚表、P1乡（镇、街道办事处）“组组通”统计表和Q1乡（镇、街道办事处）危房“危改”“三改”统计表。

三、数据质量控制

按照黔府办发〔2016〕49号文件，各地各部门要按照要求规范工作流程,如实提供监测评价材料和数据,对数据造假的要严肃追究责任。各级重点核查贫困人口识别中的漏评错评情况、建档立卡之外的农村低保户、危房户、老人户、重度残疾人家庭、大病患者家庭、九年制义务教育阶段辍学生家庭等数据真实性，核实搬迁户未搬先退、危改未改先退、教育医疗未保障、低保兜底未实现等数据。

四、2017年度贵州省大扶贫战略行动监测评价数据采集表

（一）扶贫部门填报基础表

（二）农村“组组通”公路建设

（三）易地扶贫搬迁

（四）教育部门填报基础表

- 民政部门填报基础表

- 卫生计生部门填报基础表

- 人社部门提供基础数据表

- 乡（镇、街道办事处）填报基础表

- 农村危房改造和住房保障